## Actividades de Control
Actividad de Control | Fecha | Hito | Reponsables | Estado
Reunión 1: Reunion inicial | 2023-09-02 | Nuevas asignaciones de trabajo | Luis Córdova Cifuentes | Finalizado

## R-0003
Minuta Reunión Avance Proyecto, N°1
Fecha: | 2023-09-02 | Lugar: | Santiago de Chile | Proyecto: | Generador de Datos
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprovada por | Fecha | Observaciones
1.0 | multicodecl | Todos | Todos | 2023-09-02
2.0
Asistentes:
N° | Nombre |  | Función
1 | multicodecl |  | Desarrollador
2 | adoocs |  | Desarrollador
3 | Hur0nZ |  | Desarrollador
4
5
Temas Tratados:
1 | Asignacion de trabajos a realizar
2 | Finalización de la base de datos
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Se logra definir nuevos acuerdos de desarrollo |  | Todos |  | 2023-09-10
2
3
4
Observaciones Generales:
Base de datos finalizada, tiempo aproximado para nuevo cambios 10-09-2023